## 1 этап
Приложение
Номер ГК | Срок поставки по условиям ГК | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Получатель | Грузополучатель | Место доставки | Кол-во в ЕИ | Кол-во в уп. | Плановая дата отгрузки | Плановая дата доставки | Комментарий
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Алтайского края | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Аптеки Алтая» | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Аптеки Алтая» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16, к. А | 511000 | 1022 | 2022-01-13 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Амурской области | Открытое акционерное общество «Амурфармация» | Открытое акционерное общество «Амурфармация» | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, д. 1 | 27500 | 55 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Архангельской области | Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация» | Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация» | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 19 | 5500 | 11 | 2022-01-11 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Астраханской области | Государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханские аптеки» | Государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханские аптеки» | Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1 | 33500 | 67 | 2022-01-17 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Белгородской области | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Заводская, д. 3 | 114500 | 229 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Брянской области | Государственное унитарное предприятие «Брянскфармация» | Государственное унитарное предприятие «Брянскфармация» | Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 49 а | 212500 | 425 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Владимирской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 67 | 26000 | 52 | 2022-01-17 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Комитет здравоохранения Волгоградской области | Волгоградское областное государственное унитарное предприятие «Волгофарм» | Волгоградское областное государственное унитарное предприятие «Волгофарм» | Волгоградская область, г. Волгоград, Аптечный проезд, д. 1 | 65000 | 130 | 2022-01-17 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Воронежской области | Казенное предприятие Воронежской области «Воронежфармация» | Казенное предприятие Воронежской области «Воронежфармация» | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Загородная, д. 68 | 95500 | 191 | 2022-01-12 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Государственное предприятие Еврейской автономной области «Фармация» | Государственное предприятие Еврейской автономной области «Фармация» | Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 52 | 6000 | 12 | 2022-01-11 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Государственное унитарное предприятие Забайкальского края «Аптечный склад» | Государственное унитарное предприятие Забайкальского края «Аптечный склад» | Забайкальский край, г. Чита, Аптечный проезд, д. 16 | 33500 | 67 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Ивановской области | Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Ивановская область, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19 | 345500 | 691 | 2022-01-17 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Иркутской области | Акционерное общество «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» | Акционерное общество «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тухачевского, д. 3 | 2000 | 4 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Калужской области | Государственное предприятие Калужской области «Калугафармация» | Государственное предприятие Калужской области «Калугафармация» | Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 284 | 145500 | 291 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация» | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация» | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Победы, д. 63 | 24000 | 48 | 2022-01-11 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики | Республиканское государственное бюджетное учреждение «КЧР-Фармация» | Республиканское государственное бюджетное учреждение «КЧР-Фармация» | Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, Промплощадка | 68500 | 137 | 2022-01-14 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Кузбасса | Открытое акционерное общество «Кузбассфарма» | Открытое акционерное общество «Кузбассфарма» | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52 | 126000 | 252 | 2022-01-13 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Костромской области | Государственное унитарное предприятие «Костромская областная аптечная база» | Государственное унитарное предприятие «Костромская областная аптечная база» | Костромская область, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 6 а | 10500 | 21 | 2022-01-17 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Краснодарского края | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация» | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация» | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276, строение 1 | 2254500 | 4509 | 2022-01-17 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Красноярского края | Акционерное общество «Губернские аптеки» | Акционерное общество «Губернские аптеки» | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 А | 129000 | 258 | 2022-01-13 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Курганской области | Акционерное общество «Курганфармация» | Акционерное общество «Курганфармация» | Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 60 | 14000 | 28 | 2022-01-14 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Комитет здравоохранения Курской области | Открытое акционерное общество «Курская фармация» | Открытое акционерное общество «Курская фармация» | Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 122 | 622500 | 1245 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм» | Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм» | Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 57 | 8500 | 17 | 2022-01-10 | 2022-01-11
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Московской области | Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мособлмедсервис» | Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мособлмедсервис» | г. Москва, вн. тер. г. поселение Рязановское, шоссе Рязановское, д. 24 | 800000 | 1600 | 2022-01-20 | 2022-01-20
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Мурманской области | Мурманский филиал Непубличного акционерного общества «Медико-Фармацевтическая компания Северо-Запад» | Мурманский филиал Непубличного акционерного общества «Медико-Фармацевтическая компания Северо-Запад» | Мурманская область, г. Кола, ул. Андрусенко, д. 10 | 7500 | 15 | 2022-01-11 | 2022-01-14
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Общество с ограниченной ответственностью «Ненецкая фармация» | Общество с ограниченной ответственностью «Ненецкая фармация» | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Пырерко, д. 15 | 13500 | 27 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Нижегородской области | Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» | Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д. 6 | 115000 | 230 | 2022-01-12 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Новгородской области | Акционерное общество «Новгородфармация» | Акционерное общество «Новгородфармация» | Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 6 А | 43000 | 86 | 2022-01-10 | 2022-01-11
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 77 | 381000 | 762 | 2022-01-13 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Омской области | Государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие «Фармация» | Государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие «Фармация» | Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 2 | 207500 | 415 | 2022-01-13 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Оренбургской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2 | 298000 | 596 | 2022-01-17 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Орловской области | Государственное унитарное предприятие Орловской области «Орелфармация» | Государственное унитарное предприятие Орловской области «Орелфармация» | Орловская область, г. Орел, ул. Красина, д. 6 а | 679000 | 1358 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Пензенской области | Открытое акционерное общество «Фармация» | Открытое акционерное общество «Фармация» | Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 145 | 164500 | 329 | 2022-01-17 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Пермского края | Акционерное общество «Пермфармация» | Акционерное общество «Пермфармация» | Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 57, офис 100 | 65500 | 131 | 2022-01-11 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Комитет по здравоохранению Псковской области | Государственное предприятие Псковской области «Фармация» | Государственное предприятие Псковской области «Фармация» | Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная, д. 3 | 50000 | 100 | 2022-01-10 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Адыгея | Государственное унитарное предприятие Республики Адыгея Аптечная база | Государственное унитарное предприятие Республики Адыгея Аптечная база | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, д. 5, к. А | 35500 | 71 | 2022-01-14 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Алтай | Государственное унитарное предприятие «Фармация» Республики Алтай | Государственное унитарное предприятие «Фармация» Республики Алтай | Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 126 | 3000 | 6 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39 | 31000 | 62 | 2022-01-14 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Коми | Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми» | Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми» | Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 121 | 206500 | 413 | 2022-01-12 | 2022-01-14
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Крым | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 137 | 45000 | 90 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Фармация» | Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Фармация» | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 8 | 25500 | 51 | 2022-01-17 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, д. 10 | 12000 | 24 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Ростовской области | Акционерное общество «РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ» | Акционерное общество «РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ» | Ростовская область, Мясниковский район, 1-ый км автодороги Ростов-Новошахтинск, участок, 7/5 | 103500 | 207 | 2022-01-17 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Рязанской области | Государственное автономное учреждение Рязанской области «Рязань-Фармация» | Государственное автономное учреждение Рязанской области «Рязань-Фармация» | Рязанская область, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30, к. 1 | 5500 | 11 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» | Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» | Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Индустриальная, д. 6/1 | 300000 | 600 | 2022-01-17 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Саратовской области | Областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад» | Областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад» | Саратовская область, г. Саратов, 2-й Трофимовский проезд, здание 8, помещение 2 | 540000 | 1080 | 2022-01-17 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Свердловской области | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 49 | 98500 | 197 | 2022-01-11 | 2022-01-14
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент Смоленской области по здравоохранению | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский центр» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский центр» | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Аптечная, д. 1 | 10000 | 20 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольфарма ция» | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольфарма ция» | Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 55 | 81500 | 163 | 2022-01-17 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Управление здравоохранения Тамбовской области | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д. 123 | 8500 | 17 | 2022-01-12 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Тверской области | Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77 | 88500 | 177 | 2022-01-19 | 2022-01-19
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Томской области | Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» | Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» | Томская область, г. Томск, пр-т Ленина, д. 54 | 26000 | 52 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Тюменской области | Акционерное общество «Фармация» | Акционерное общество «Фармация» | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Велижанская, д. 77 | 14000 | 28 | 2022-01-12 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Фармация» | Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Фармация» | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 3, Литера В | 82000 | 164 | 2022-01-11 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Государственное учреждение «Ульяновская государственная аптека» | Государственное учреждение «Ульяновская государственная аптека» | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 25а | 76500 | 153 | 2022-01-17 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Хабаровского края | Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» министерства здравоохранения Хабаровского края | Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» министерства здравоохранения Хабаровского края | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 81 А | 79500 | 159 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный аптечный склад» | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный аптечный склад» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 19 | 7000 | 14 | 2022-01-12 | 2022-01-13
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Челябинской области | Акционерное общество «Областной аптечный склад» | Акционерное общество «Областной аптечный склад» | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 9 | 153500 | 307 | 2022-01-14 | 2022-01-18
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Министерство здравоохранения Чувашской Республики | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 7 | 36500 | 73 | 2022-01-10 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Партизанская, д. 53 | 7500 | 15 | 2022-01-13 | 2022-01-15
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения» | Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения» | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Обская, д. 8 | 6000 | 12 | 2022-01-15 | 2022-01-17
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | Государственное предприятие Ярославской области «Областная Фармация» | Государственное предприятие Ярославской области «Областная Фармация» | Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 7 | 15000 | 30 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения города Москвы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» | Москва, ул. Стрелецкая, д. 3, строение 1 | 1643500 | 3287 | 2022-01-20 | 2022-01-20
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» | Открытое акционерное общество «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» | Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 19 | 40000 | 80 | 2022-01-11 | 2022-01-12
№0873400003921000351-0001 | I этап – 11 520 500 - не позднее 15 февраля 2022 года | Департамент здравоохранения города Севастополя | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного» | Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 33 | 33500 | 67 | 2022-01-15 | 2022-01-17

## 2 этап
Приложение
Номер ГК | Срок поставки по условиям ГК | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Получатель | Грузополучатель | Место доставки | Кол-во в ЕИ | Кол-во в уп. | Плановая дата отгрузки | Плановая дата доставки | Комментарий
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Алтайского края | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Аптеки Алтая» | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Аптеки Алтая» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16, к. А | 3851000 | 7702 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Амурской области | Открытое акционерное общество «Амурфармация» | Открытое акционерное общество «Амурфармация» | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, д. 1 | 205500 | 411 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Архангельской области | Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация» | Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Фармация» | Архангельская область, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 19 | 42500 | 85 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Астраханской области | Государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханские аптеки» | Государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханские аптеки» | Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1 | 254500 | 509 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Белгородской области | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Заводская, д. 3 | 863500 | 1727 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Брянской области | Государственное унитарное предприятие «Брянскфармация» | Государственное унитарное предприятие «Брянскфармация» | Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 49 а | 1599500 | 3199 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Владимирской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 67 | 197000 | 394 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Комитет здравоохранения Волгоградской области | Волгоградское областное государственное унитарное предприятие «Волгофарм» | Волгоградское областное государственное унитарное предприятие «Волгофарм» | Волгоградская область, г. Волгоград, Аптечный проезд, д. 1 | 488000 | 976 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Воронежской области | Казенное предприятие Воронежской области «Воронежфармация» | Казенное предприятие Воронежской области «Воронежфармация» | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Загородная, д. 68 | 720500 | 1441 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Государственное предприятие Еврейской автономной области «Фармация» | Государственное предприятие Еврейской автономной области «Фармация» | Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 52 | 0 | 0 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Государственное унитарное предприятие Забайкальского края «Аптечный склад» | Государственное унитарное предприятие Забайкальского края «Аптечный склад» | Забайкальский край, г. Чита, Аптечный проезд, д. 16 | 254500 | 509 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Ивановской области | Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Ивановское областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Ивановская область, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19 | 2602900 | 5205.8 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Иркутской области | Акционерное общество «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» | Акционерное общество «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тухачевского, д. 3 | 13000 | 26 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Калужской области | Государственное предприятие Калужской области «Калугафармация» | Государственное предприятие Калужской области «Калугафармация» | Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 284 | 1096500 | 2193 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация» | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация» | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Победы, д. 63 | 180000 | 360 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики | Республиканское государственное бюджетное учреждение «КЧР-Фармация» | Республиканское государственное бюджетное учреждение «КЧР-Фармация» | Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, Промплощадка | 515500 | 1031 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Кузбасса | Открытое акционерное общество «Кузбассфарма» | Открытое акционерное общество «Кузбассфарма» | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52 | 948250 | 1896.5 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Костромской области | Государственное унитарное предприятие «Костромская областная аптечная база» | Государственное унитарное предприятие «Костромская областная аптечная база» | Костромская область, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 6 а | 79500 | 159 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Краснодарского края | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация» | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация» | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276, строение 1 | 16985500 | 33971 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Красноярского края | Акционерное общество «Губернские аптеки» | Акционерное общество «Губернские аптеки» | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 А | 969750 | 1939.5 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Курганской области | Акционерное общество «Курганфармация» | Акционерное общество «Курганфармация» | Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 60 | 106000 | 212 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Комитет здравоохранения Курской области | Открытое акционерное общество «Курская фармация» | Открытое акционерное общество «Курская фармация» | Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 122 | 4689600 | 9379.2 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм» | Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм» | Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 57 | 63500 | 127 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Московской области | Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мособлмедсервис» | Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мособлмедсервис» | г. Москва, вн. тер. г. поселение Рязановское, шоссе Рязановское, д. 24 | 6026500 | 12053 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Мурманской области | Мурманский филиал Непубличного акционерного общества «Медико-Фармацевтическая компания Северо-Запад» | Мурманский филиал Непубличного акционерного общества «Медико-Фармацевтическая компания Северо-Запад» | Мурманская область, г. Кола, ул. Андрусенко, д. 10 | 0 | 0 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Общество с ограниченной ответственностью «Ненецкая фармация» | Общество с ограниченной ответственностью «Ненецкая фармация» | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Пырерко, д. 15 | 101700 | 203.4 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Нижегородской области | Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» | Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д. 6 | 866000 | 1732 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Новгородской области | Акционерное общество «Новгородфармация» | Акционерное общество «Новгородфармация» | Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 6 А | 323000 | 646 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 77 | 2871000 | 5742 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Омской области | Государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие «Фармация» | Государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие «Фармация» | Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 2 | 1562000 | 3124 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Оренбургской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2 | 2243000 | 4486 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Орловской области | Государственное унитарное предприятие Орловской области «Орелфармация» | Государственное унитарное предприятие Орловской области «Орелфармация» | Орловская область, г. Орел, ул. Красина, д. 6 а | 5117000 | 10234 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Пензенской области | Открытое акционерное общество «Фармация» | Открытое акционерное общество «Фармация» | Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 145 | 1239500 | 2479 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Пермского края | Акционерное общество «Пермфармация» | Акционерное общество «Пермфармация» | Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 57, офис 100 | 492500 | 985 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Комитет по здравоохранению Псковской области | Государственное предприятие Псковской области «Фармация» | Государственное предприятие Псковской области «Фармация» | Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная, д. 3 | 376000 | 752 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Адыгея | Государственное унитарное предприятие Республики Адыгея Аптечная база | Государственное унитарное предприятие Республики Адыгея Аптечная база | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, д. 5, к. А | 266500 | 533 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Алтай | Государственное унитарное предприятие «Фармация» Республики Алтай | Государственное унитарное предприятие «Фармация» Республики Алтай | Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 126 | 21000 | 42 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39 | 233000 | 466 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Коми | Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми» | Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми» | Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 121 | 1557500 | 3115 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Крым | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 137 | 340300 | 680.6 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Фармация» | Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Фармация» | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 8 | 190500 | 381 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, д. 10 | 88800 | 177.6 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Ростовской области | Акционерное общество «РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ» | Акционерное общество «РОСТОВОБЛФАРМАЦИЯ» | Ростовская область, Мясниковский район, 1-ый км автодороги Ростов-Новошахтинск, участок, 7/5 | 781500 | 1563 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Рязанской области | Государственное автономное учреждение Рязанской области «Рязань-Фармация» | Государственное автономное учреждение Рязанской области «Рязань-Фармация» | Рязанская область, г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 30, к. 1 | 42500 | 85 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» | Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» | Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Индустриальная, д. 6/1 | 2259500 | 4519 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Саратовской области | Областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад» | Областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад» | Саратовская область, г. Саратов, 2-й Трофимовский проезд, здание 8, помещение 2 | 4068000 | 8136 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Свердловской области | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 49 | 742500 | 1485 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент Смоленской области по здравоохранению | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский центр» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский центр» | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Аптечная, д. 1 | 74000 | 148 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольфарма ция» | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольфарма ция» | Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 55 | 614500 | 1229 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Управление здравоохранения Тамбовской области | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д. 123 | 63500 | 127 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Тверской области | Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77 | 667500 | 1335 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Томской области | Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» | Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» | Томская область, г. Томск, пр-т Ленина, д. 54 | 196000 | 392 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Тюменской области | Акционерное общество «Фармация» | Акционерное общество «Фармация» | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Велижанская, д. 77 | 106000 | 212 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Фармация» | Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Фармация» | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 3, Литера В | 619000 | 1238 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Государственное учреждение «Ульяновская государственная аптека» | Государственное учреждение «Ульяновская государственная аптека» | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 25а | 577500 | 1155 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Хабаровского края | Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» министерства здравоохранения Хабаровского края | Краевое государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» министерства здравоохранения Хабаровского края | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 81 А | 598500 | 1197 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный аптечный склад» | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный аптечный склад» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 19 | 54000 | 108 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Челябинской области | Акционерное общество «Областной аптечный склад» | Акционерное общество «Областной аптечный склад» | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 9 | 1154500 | 2309 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Министерство здравоохранения Чувашской Республики | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 7 | 275500 | 551 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Партизанская, д. 53 | 58000 | 116 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения» | Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения» | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Обская, д. 8 | 44000 | 88 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | Государственное предприятие Ярославской области «Областная Фармация» | Государственное предприятие Ярославской области «Областная Фармация» | Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 7 | 111000 | 222 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения города Москвы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» | Москва, ул. Стрелецкая, д. 3, строение 1 | 12381500 | 24763 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» | Открытое акционерное общество «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» | Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 19 | 300000 | 600 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022
№0873400003921000351-0001 | II этап – 86 685 800 - не позднее 1 июля 2022 года | Департамент здравоохранения города Севастополя | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного» | Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 33 | 254500 | 509 | 2022-06-24 | не позднее 01.07.2022