## 1 этап
Приложение
Государственный контракт от «04» апреля 2022 г. № 0873400003922000222-0001
Международное непатентованное наименование: Фосфазид
Торговое наименование: Никавир®
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОФАРМ»
№ п/п | Номер ГК | Срок поставки по условиям ГК | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Получатель | Грузополучатель | Место доставки | Кол-во в ЕИ | Кол-во в уп. | Кол-во в уп. | Плановая дата отгрузки | Плановая дата доставки | Комментарий
1 | 0873400003922000222-0001 | не позднее 01.05.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханские аптеки» | Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1 | 2100 | 35 | 35 | 2022-06-15 | до 30.06.22 | Задержка поставки из за дефектуры у производителя (трудности в логистике вспоиогательных веществ, упаковочного материала и картриджей для нанесения маркировки)
2 |  |  | Министерство здравоохранения Белгородской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД» | Белгородская область, г. Белгород ул. Садовая д. 122а | 9060 | 151 | 151 | 2022-06-15 | до 30.06.22
3 |  |  | Департамент здравоохранения Владимирской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 67 | 1560 | 26 | 26 | 2022-06-15 | до 30.06.22
4 |  |  | Департамент здравоохранения Вологодской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Государственное предприятие Вологодской области «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация» | Вологодская область, г. Вологда, ул. Лечебная, д. 30 | 13680 | 228 | 228 | 2022-06-15 | до 30.06.22
5 |  |  | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 9 | 660 | 11 | 11 | 2022-06-15 | до 30.06.22
6 |  |  | Департамент здравоохранения Ивановской области | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическое общество Волжская мануфактура» | Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 1 | 9120 | 152 | 152 | 2022-06-15 | до 30.06.22
7 |  |  | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Акционерное общество «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тухачевского, д. 3 | 12480 | 208 | 208 | 2022-06-15 | до 30.06.22
8 |  |  | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания» | Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания» | Калининградская область, г. Калининград, п. Прибрежный, ул. Заводская, здание 13, корп. Е | 73380 | 1223 | 1223 | 2022-06-15 | до 30.06.22
9 |  |  | Министерство здравоохранения Калужской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» | Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» | Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 115 | 2820 | 47 | 47 | 2022-06-15 | до 30.06.22
10 |  |  | Департамент здравоохранения Костромской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями» | Костромская область, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 31 А | 13980 | 233 | 233 | 2022-06-15 | до 30.06.22
11 |  |  | Министерство здравоохранения Краснодарского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация» | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276, строение 1 | 112020 | 1867 | 1867 | 2022-06-15 | до 30.06.22
12 |  |  | Управление здравоохранения Липецкой области | Государственное учреждение здравоохранения «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Государственное учреждение здравоохранения «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 135 | 48 | 0.8 | 1 | 2022-06-15 | до 30.06.22
13 |  |  | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский областной диспансер фтизиатрии и инфекционных заболеваний» | Областное государственное автономное учреждение «Магаданфармация» министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Магаданская область, г. Магадан, 3-й Транспортный переулок, д. 12 | 480 | 8 | 8 | 2022-06-15 | до 30.06.22
14 |  |  | Министерство здравоохранения Нижегородской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20/3, литер «Е» | 132360 | 2206 | 2206 | 2022-06-15 | до 30.06.22
15 |  |  | Министерство здравоохранения Новгородской области | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Хелпер» | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Хелпер» | Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 6 А | 15000 | 250 | 250 | 2022-06-15 | до 30.06.22
16 |  |  | Министерство здравоохранения Омской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 2 | 3060 | 51 | 51 | 2022-06-15 | до 30.06.22
17 |  |  | Департамент здравоохранения Орловской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, д. 31 | 1380 | 23 | 23 | 2022-06-15 | до 30.06.22
18 |  |  | Министерство здравоохранения Пензенской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Победы, д. 122 | 34680 | 578 | 578 | 2022-06-15 | до 30.06.22
19 |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края | Государственное казенное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Государственное казенное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 21 | 110220 | 1837 | 1837 | 2022-06-15 | до 30.06.22
20 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Алтай | Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, д. 38 | 6720 | 112 | 112 | 2022-06-15 | до 30.06.22
21 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39 | 123180 | 2053 | 2053 | 2022-06-15 | до 30.06.22
22 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский Центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова» | Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский Центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова» | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гоголя, д. 43 | 25500 | 425 | 425 | 2022-06-15 | до 30.06.22
23 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Государственное бюджетное учреждение «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» | Государственное бюджетное учреждение «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» | Республика Ингушетия, г. Назрань, территория Насыр-Кортский округ, ул. Вазовская, д. 2 | 2940 | 49 | 49 | 2022-06-15 | до 30.06.22
24 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Коми | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми» | Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 121 | 44880 | 748 | 748 | 2022-06-15 | до 30.06.22
25 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Крым | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 137 | 66600 | 1110 | 1110 | 2022-06-15 | до 30.06.22
26 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Акционерное общество «Марий Эл - Фармация» | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 24 | 25560 | 426 | 426 | 2022-06-15 | до 30.06.22
27 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 65 | 12420 | 207 | 207 | 2022-06-15 | до 30.06.22
28 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, д. 10 | 2220 | 37 | 37 | 2022-06-15 | до 30.06.22
29 |  |  | Министерство здравоохранения Ростовской области | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Закрытое акционерное общество «Фармацевт» | Ростовская область. г. Ростов-на-Дону, переулок Беломорский, д. 94 | 5220 | 87 | 87 | 2022-06-15 | до 30.06.22
30 |  |  | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» | Самарская область, г. Самара, ул. Ново-садовая, д. 178 | 26280 | 438 | 438 | 2022-06-15 | до 30.06.22
31 |  |  | Министерство здравоохранения Саратовской области | Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» | Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» | Саратовская область, г. Саратов, ул. Мельничная, здание 69, строение 1 | 65040 | 1084 | 1084 | 2022-06-15 | до 30.06.22
32 |  |  | Министерство здравоохранения Свердловской области | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, строение 49 | 138060 | 2301 | 2301 | 2022-06-15 | до 30.06.22
33 |  |  | Управление здравоохранения Тамбовской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница» | Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 1а | 7260 | 121 | 121 | 2022-06-15 | до 30.06.22
34 |  |  | Министерство здравоохранения Тверской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77 | 21900 | 365 | 365 | 2022-06-15 | до 30.06.22
35 |  |  | Департамент здравоохранения Томской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» | Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» | Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, д. 54 | 9060 | 151 | 151 | 2022-06-15 | до 30.06.22
36 |  |  | Департамент здравоохранения Тюменской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новая, д. 2, стр. 3 | 10980 | 183 | 183 | 2022-06-15 | до 30.06.22
37 |  |  | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское Шоссе, д. 67/1 | 4620 | 77 | 77 | 2022-06-15 | до 30.06.22
38 |  |  | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтический стандарт» | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строение 24 | 33420 | 557 | 557 | 2022-06-15 | до 30.06.22
39 |  |  | Министерство здравоохранения Челябинской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Акционерное общество «Областной аптечный склад» | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 9 | 2940 | 49 | 49 | 2022-06-15 | до 30.06.22
40 |  |  | Министерство здравоохранения Чувашской Республики | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 7 | 12780 | 213 | 213 | 2022-06-15 | до 30.06.22
41 |  |  | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 55 | 82200 | 1370 | 1370 | 2022-06-15 | до 30.06.22
42 |  |  | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Инфекционная клиническая больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Инфекционная клиническая больница» | Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 71 | 10080 | 168 | 168 | 2022-06-15 | до 30.06.22
43 |  |  | Департамент здравоохранения города Севастополя | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница» | г. Севастополь, ул. Коммунистическая, д. 40 | 6540 | 109 | 109 | 2022-06-15 | до 30.06.22
Итого по субъектам Российской Федерации (количество 43): | [6 empty] | 1294488 |  | 21575
44 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» - «Клиническая больница № 42» | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.20 | 60 | 1 | 1 | 2022-06-15 | до 30.06.22
45 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства» | Ленинградская область, г. Сосновый бор, Больничный городок, д. 3/13 | 1560 | 26 | 26 | 2022-06-15 | до 30.06.22
46 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического агентства» | Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Валентина Бирюкова, д. 10 | 480 | 8 | 8 | 2022-06-15 | до 30.06.22
47 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» | Пензенская область, г. Заречный, ул. Спортивная, д. 8 | 840 | 14 | 14 | 2022-06-15 | до 30.06.22
48 |  |  | ФМБА России | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 141» Федерального медико-биологического агентства | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 141» Федерального медико-биологического агентства | Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 13 | 720 | 12 | 12 | 2022-06-15 | до 30.06.22
49 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» | Томская область, г. Северск, ул. Царевского, д. 1 А | 17340 | 289 | 289 | 2022-06-15 | до 30.06.22
50 |  |  | ФМБА России | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 41» Федерального медико-биологического агентства | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 41» Федерального медико-биологического агентства | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 8 | 660 | 11 | 11 | 2022-06-15 | до 30.06.22
51 |  |  | ФМБА России | Клиническая больница № 172 Филиал № 2 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства | Клиническая больница № 172 Филиал № 2 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства | Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Ленина, д. 1 | 240 | 4 | 4 | 2022-06-15 | до 30.06.22
52 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства» | Челябинская область, г. Озерск, ул. Восточная, д. 7 | 7680 | 128 | 128 | 2022-06-15 | до 30.06.22
Итого по организациям ФМБА России (количество 9): | [6 empty] | 29580 |  | 493
53 |  |  | ФСИН России | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 54 Федеральной службы исполнения наказаний» | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 54 Федеральной службы исполнения наказаний» | Новосибирская область, Новосибирский р-он, МО Раздольненский сельсовет, село Раздольное | 1800 | 30 | 30 | 2022-06-15 | до 30.06.22
Итого по организациям ФСИН России (количество 1): | [6 empty] | 1800 |  | 30
Всего: | [6 empty] | 1325868 |  | 22098

## 2 этап
Приложение
Государственный контракт от «04» апреля 2022 г. № 0873400003922000222-0001
Международное непатентованное наименование: Фосфазид
Торговое наименование: Никавир®
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОФАРМ»
№ п/п | Номер ГК | Срок поставки по условиям ГК | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Получатель | Грузополучатель | Место доставки | Кол-во в ЕИ | Кол-во в уп. | Кол-во в уп. | Плановая дата отгрузки | Плановая дата доставки | Комментарий
1 | 0873400003922000222-0001 | с 02.05.2022 – не позднее 01.08.2022 | Министерство здравоохранения Астраханской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханские аптеки» | Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1 | 1560 | 26 | 26 | 2022-06-15 | до 30.06.22
2 |  |  | Министерство здравоохранения Белгородской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД» | Белгородская область, г. Белгород ул. Садовая д. 122а | 6660 | 111 | 111 | 2022-06-15 | до 30.06.22
3 |  |  | Департамент здравоохранения Владимирской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 67 | 1200 | 20 | 20 | 2022-06-15 | до 30.06.22
4 |  |  | Департамент здравоохранения Вологодской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Государственное предприятие Вологодской области «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация» | Вологодская область, г. Вологда, ул. Лечебная, д. 30 | 10140 | 169 | 169 | 2022-06-15 | до 30.06.22
5 |  |  | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-15 | до 30.06.22
6 |  |  | Департамент здравоохранения Ивановской области | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическое общество Волжская мануфактура» | Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 1 | 6780 | 113 | 113 | 2022-06-15 | до 30.06.22
7 |  |  | Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Акционерное общество «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тухачевского, д. 3 | 9240 | 154 | 154 | 2022-06-15 | до 30.06.22
8 |  |  | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания» | Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания» | Калининградская область, г. Калининград, п. Прибрежный, ул. Заводская, здание 13, корп. Е | 54300 | 905 | 905 | 2022-06-15 | до 30.06.22
9 |  |  | Министерство здравоохранения Калужской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» | Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» | Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 115 | 2040 | 34 | 34 | 2022-06-15 | до 30.06.22
10 |  |  | Департамент здравоохранения Костромской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями» | Костромская область, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 31 А | 10320 | 172 | 172 | 2022-06-15 | до 30.06.22
11 |  |  | Министерство здравоохранения Краснодарского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация» | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276, строение 1 | 82860 | 1381 | 1381 | 2022-06-15 | до 30.06.22
12 |  |  | Управление здравоохранения Липецкой области | Государственное учреждение здравоохранения «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Государственное учреждение здравоохранения «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 135 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-15 | до 30.06.22
13 |  |  | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский областной диспансер фтизиатрии и инфекционных заболеваний» | Областное государственное автономное учреждение «Магаданфармация» министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Магаданская область, г. Магадан, 3-й Транспортный переулок, д. 12 | 360 | 6 | 6 | 2022-06-15 | до 30.06.22
14 |  |  | Министерство здравоохранения Нижегородской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20/3, литер «Е» | 97980 | 1633 | 1633 | 2022-06-15 | до 30.06.22
15 |  |  | Министерство здравоохранения Новгородской области | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Хелпер» | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Хелпер» | Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 6 А | 11100 | 185 | 185 | 2022-06-15 | до 30.06.22
16 |  |  | Министерство здравоохранения Омской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 2 | 2280 | 38 | 38 | 2022-06-15 | до 30.06.22
17 |  |  | Департамент здравоохранения Орловской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, д. 31 | 1020 | 17 | 17 | 2022-06-15 | до 30.06.22
18 |  |  | Министерство здравоохранения Пензенской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Победы, д. 122 | 25680 | 428 | 428 | 2022-06-15 | до 30.06.22
19 |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края | Государственное казенное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Государственное казенное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 21 | 81540 | 1359 | 1359 | 2022-06-15 | до 30.06.22
20 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Алтай | Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, д. 38 | 4980 | 83 | 83 | 2022-06-15 | до 30.06.22
21 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39 | 91200 | 1520 | 1520 | 2022-06-15 | до 30.06.22
22 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский Центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова» | Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский Центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова» | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гоголя, д. 43 | 18840 | 314 | 314 | 2022-06-15 | до 30.06.22
23 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Государственное бюджетное учреждение «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» | Государственное бюджетное учреждение «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» | Республика Ингушетия, г. Назрань, территория Насыр-Кортский округ, ул. Вазовская, д. 2 | 2160 | 36 | 36 | 2022-06-15 | до 30.06.22
24 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Коми | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми» | Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 121 | 33240 | 554 | 554 | 2022-06-15 | до 30.06.22
25 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Крым | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 137 | 49260 | 821 | 821 | 2022-06-15 | до 30.06.22
26 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Акционерное общество «Марий Эл - Фармация» | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 24 | 18900 | 315 | 315 | 2022-06-15 | до 30.06.22
27 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 65 | 9180 | 153 | 153 | 2022-06-15 | до 30.06.22
28 |  |  | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, д. 10 | 1620 | 27 | 27 | 2022-06-15 | до 30.06.22
29 |  |  | Министерство здравоохранения Ростовской области | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Закрытое акционерное общество «Фармацевт» | Ростовская область. г. Ростов-на-Дону, переулок Беломорский, д. 94 | 3840 | 64 | 64 | 2022-06-15 | до 30.06.22
30 |  |  | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» | Самарская область, г. Самара, ул. Ново-садовая, д. 178 | 19440 | 324 | 324 | 2022-06-15 | до 30.06.22
31 |  |  | Министерство здравоохранения Саратовской области | Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» | Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» | Саратовская область, г. Саратов, ул. Мельничная, здание 69, строение 1 | 48180 | 803 | 803 | 2022-06-15 | до 30.06.22
32 |  |  | Министерство здравоохранения Свердловской области | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, строение 49 | 103440 | 1724 | 1724 | 2022-06-15 | до 30.06.22
33 |  |  | Управление здравоохранения Тамбовской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница» | Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 1а | 5340 | 89 | 89 | 2022-06-15 | до 30.06.22
34 |  |  | Министерство здравоохранения Тверской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77 | 16200 | 270 | 270 | 2022-06-15 | до 30.06.22
35 |  |  | Департамент здравоохранения Томской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» | Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» | Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, д. 54 | 6660 | 111 | 111 | 2022-06-15 | до 30.06.22
36 |  |  | Департамент здравоохранения Тюменской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новая, д. 2, стр. 3 | 8100 | 135 | 135 | 2022-06-15 | до 30.06.22
37 |  |  | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское Шоссе, д. 67/1 | 3420 | 57 | 57 | 2022-06-15 | до 30.06.22
38 |  |  | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтический стандарт» | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строение 24 | 24720 | 412 | 412 | 2022-06-15 | до 30.06.22
39 |  |  | Министерство здравоохранения Челябинской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Акционерное общество «Областной аптечный склад» | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 9 | 2220 | 37 | 37 | 2022-06-15 | до 30.06.22
40 |  |  | Министерство здравоохранения Чувашской Республики | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 7 | 9420 | 157 | 157 | 2022-06-15 | до 30.06.22
41 |  |  | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 55 | 60840 | 1014 | 1014 | 2022-06-15 | до 30.06.22
42 |  |  | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Инфекционная клиническая больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Инфекционная клиническая больница» | Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 71 | 7440 | 124 | 124 | 2022-06-15 | до 30.06.22
43 |  |  | Департамент здравоохранения города Севастополя | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская инфекционная больница» | г. Севастополь, ул. Коммунистическая, д. 40 | 4860 | 81 | 81 | 2022-06-15 | до 30.06.22
Итого по субъектам Российской Федерации (количество 43): | [6 empty] | 958560 |  | 15976
44 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» - «Клиническая больница № 42» | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.20 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-15 | до 30.06.22
45 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства» | Ленинградская область, г. Сосновый бор, Больничный городок, д. 3/13 | 1200 | 20 | 20 | 2022-06-15 | до 30.06.22
46 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического агентства» | Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Валентина Бирюкова, д. 10 | 360 | 6 | 6 | 2022-06-15 | до 30.06.22
47 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» | Пензенская область, г. Заречный, ул. Спортивная, д. 8 | 660 | 11 | 11 | 2022-06-15 | до 30.06.22
48 |  |  | ФМБА России | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 141» Федерального медико-биологического агентства | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 141» Федерального медико-биологического агентства | Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 13 | 540 | 9 | 9 | 2022-06-15 | до 30.06.22
49 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» | Томская область, г. Северск, ул. Царевского, д. 1 А | 12840 | 214 | 214 | 2022-06-15 | до 30.06.22
50 |  |  | ФМБА России | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 41» Федерального медико-биологического агентства | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 41» Федерального медико-биологического агентства | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-15 | до 30.06.22
51 |  |  | ФМБА России | Клиническая больница № 172 Филиал № 2 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства | Клиническая больница № 172 Филиал № 2 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства | Ульяновская область, г. Димитровград, пр-кт Ленина, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-15 | до 30.06.22
52 |  |  | ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства» | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства» | Челябинская область, г. Озерск, ул. Восточная, д. 7 | 5700 | 95 | 95 | 2022-06-15 | до 30.06.22
Итого по организациям ФМБА России (количество 9): | [6 empty] | 21300 |  | 355
53 |  |  | ФСИН России | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 54 Федеральной службы исполнения наказаний» | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 54 Федеральной службы исполнения наказаний» | Новосибирская область, Новосибирский р-он, МО Раздольненский сельсовет, село Раздольное | 1380 | 23 | 23 | 2022-06-15 | до 30.06.22
Итого по организациям ФСИН России (количество 1): | [6 empty] | 1380 |  | 23
Всего: | [6 empty] | 981240 |  | 16354