## Отчет
Государственный контракт от 12.01.2022 № 0873400003921000383-0001
на поставку лекарственного препарата : Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения 22 мкг (6 млн МЕ)
Поставщик : АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМСТАНДАРТ"
Субъект Российской Федерации | Предусмотренное к поставке кол-во ЛП всего по ГК (ед. измерения по ГК) | 1 этап (срок поставки по ГК до 01.02.2022 г.) |  |  | 2 этап (срок поставки по ГК до 01.04.2022 г.)
|  | Кол-во фактически отгруженных ЛП (ед. измерения по ГК) | Дата фактической поставки ЛП грузополучателям | % отгрузки по этапу | Кол-во фактически отгруженных ЛП (ед. измерения по ГК) | Дата фактической поставки ЛП грузополучателям | % отгрузки по этапу
Белгородская область | 144 | 129 | 14.02.2022 | 100 | 15 | 05.03.2022 | 100
Владимирская область | 312 | 279 | 17.02.2022 | 100 | 33 | 10.03.2022 | 100
Калужская область | 120 | 106.5 | 14.02.2022 | 100 | 13.5 | 04.03.2022 | 100
Липецкая область | 432 | 385.5 | 16.02.2022 | 100 | 46.5 | 02.03.2022 | 100
Московская область | 1044 | 933 | 15.02.2022 | 100 | 111 | 25.03.2022 | 100
Орловская область | 1368 | 1222.5 | 15.02.2022 | 100 | 145.5 | 16.03.2022 | 100
Рязанская область | 1113 | 994.5 | 18.02.2022 | 100 | 118.5 | 24.02.2022 | 100
Смоленская область | 72 | 64.5 | 14.02.2022 | 100 | 7.5 | 05.03.2022 | 100
Тамбовская область | 39 | 34.5 | 14.02.2022 | 100 | 4.5 | 11.03.2022 | 100
Тверская область | 504 | 450 | 09.02.2022 | 100 | 54 | 03.03.2022 | 100
Ярославская область | 72 | 64.5 | 15.02.2022 | 100 | 7.5 | 11.03.2022 | 100
г. Москва | 78 | 69 | 15.02.2022 | 100 | 9 | 25.03.2022 | 100
Центральный федеральный округ | 5298 | 4732.5 |  | 100 | 565.5 |  | 100
Волгоградская область | 72 | 64.5 | 14.02.2022 | 100 | 7.5 | 04.03.2022 | 100
Краснодарский край | 432 | 385.5 | 21.02.2022 | 100 | 46.5 | 03.03.2022 | 100
Ростовская область | 7200 | 6435 | 16.02.2022 | 100 | 765 | 02.03.2022 | 100
Южный федеральный округ | 7704 | 6885 |  | 100 | 819 |  | 100
Архангельская область | 162 | 145.5 | 18.02.2022 | 100 | 16.5 | 28.02.2022 | 100
Вологодская область | 156 | 139.5 | 16.02.2022 | 100 | 16.5 | 04.03.2022 | 100
Псковская область | 72 | 64.5 | 14.02.2022 | 100 | 7.5 | 04.03.2022 | 100
Северо-Западный федеральный округ | 390 | 349.5 |  | 100 | 40.5 |  | 100
Магаданская область | 72 | 64.5 | 14.02.2022 | 100 | 7.5 | 28.02.2022 | 100
Дальневосточный федеральный округ | 72 | 64.5 |  | 100 | 7.5 |  | 100
Алтайский край | 1014 | 906 | 17.02.2022 | 100 | 108 | 16.03.2022 | 100
Иркутская область | 216 | 193.5 | 14.02.2022 | 100 | 22.5 | 11.03.2022 | 100
Кемеровская область | 648 | 579 | 16.02.2022 | 100 | 69 | 17.03.2022 | 100
Красноярский край | 78 | 69 | 21.02.2022 | 100 | 9 | 10.03.2022 | 100
Новосибирская область | 306 | 273 | 16.02.2022 | 100 | 33 | 16.03.2022 | 100
Омская область | 103.5 | 93 | 14.02.2022 | 100 | 10.5 | 15.03.2022 | 100
Республика Хакасия | 234 | 208.5 | 14.02.2022 | 100 | 25.5 | 28.02.2022 | 100
Томская область | 312 | 279 | 21.02.2022 | 100 | 33 | 16.03.2022 | 100
Сибирский федеральный округ | 2911.5 | 2601 |  | 100 | 310.5 |  | 100
Курганская область | 390 | 348 | 14.02.2022 | 100 | 42 | 14.03.2022 | 100
Свердловская область | 234 | 208.5 | 14.02.2022 | 100 | 25.5 | 15.03.2022 | 100
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 144 | 129 | 14.02.2022 | 100 | 15 | 28.02.2022 | 100
Уральский федеральный округ | 768 | 685.5 |  | 100 | 82.5 |  | 100
Нижегородская область | 1287 | 1150.5 | 14.02.2022 | 100 | 136.5 | 11.03.2022 | 100
Оренбургская область | 156 | 139.5 | 14.02.2022 | 100 | 16.5 | 21.03.2022 | 100
Пензенская область | 543 | 486 | 16.02.2022 | 100 | 57 | 21.03.2022 | 100
Пермский край | 3888 | 3478.5 | 15.02.2022 | 100 | 409.5 | 15.03.2022 | 100
Республика Башкортостан | 3822 | 3415.5 | 14.02.2022 | 100 | 406.5 | 04.03.2022 | 100
Республика Марий Эл | 78 | 69 | 18.02.2022 | 100 | 9 | 16.03.2022 | 100
Республика Мордовия | 114 | 102 | 17.02.2022 | 100 | 12 | 21.03.2022 | 100
Республика Татарстан | 468 | 418.5 | 13.02.2022 | 100 | 49.5 | 14.03.2022 | 100
Самарская область | 156 | 139.5 | 14.02.2022 | 100 | 16.5 | 23.03.2022 | 100
Саратовская область | 2574 | 2301 | 13.02.2022 | 100 | 273 | 03.03.2022 | 100
Ульяновская область | 78 | 69 | 14.02.2022 | 100 | 9 | 22.03.2022 | 100
Чувашская Республика - Чувашия | 144 | 129 | 14.02.2022 | 100 | 15 | 15.03.2022 | 100
Приволжский федеральный округ | 13308 | 11898 |  | 100 | 1410 |  | 100
Кабардино-Балкарская Республика | 123 | 111 | 15.02.2022 | 100 | 12 | 09.03.2022 | 100
Республика Северная Осетия - Алания | 546 | 487.5 | 17.02.2022 | 100 | 58.5 | 09.03.2022 | 100
Ставропольский край | 144 | 129 | 14.02.2022 | 100 | 15 | 21.03.2022 | 100
Северо-Кавказский федеральный округ | 813 | 727.5 |  | 100 | 85.5 |  | 100
ИТОГО ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 31264.5 | 27943.5 |  | 100 | 3321 |  | 100
ВСЕГО | 31264.5 | 27943.5 |  | 100 | 3321 |  | 100
Исполнитель | Жемальдинова Дарья Андреевна | [5 empty] | +74959700030 | dazhemaldinova@pharmstd.ru
| (ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (контактный телефон) | (адрес электронной почты)