## Доставка
Приложение
Государственный контракт от «01» июля 2022 г. № 0873400003922000216-0001
Международное непатентованное наименование: Моксифлоксацин
Торговое наименование: Моксифлоксацин, Моксифло, Мофлокс, Моксивансд
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Медикал лизинг-консалтинг"
Номер по п/п | Номер ГК | Срок поставки по условиям ГК | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Получатель | Грузополучатель | Место доставки | Кол-во в ЕИ / 1 эт | Кол-во в уп. | Кол-во в ЕИ/ 2эт | Кол-во в уп. | Плановая дата отгрузки | Плановая дата доставки | Комментарий
1 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Алтайского края | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Аптеки Алтая» | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Аптеки Алтая» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16, к. А | 22701 | 4541 | 22643 | 4529 | май |  | два этапа сразу
2 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Амурской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» | Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница» | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 103/1 | 11790 | 2358 | 11759 | 2352 | май-июнь |  | два этапа сразу
3 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 - | Министерство здравоохранения Архангельской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» | Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д. 28 | 2716 | 544 | 2709 | 542 | май-июнь |  | два этапа сразу
4 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Астраханской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Астраханская область, г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 1 | 11272 | 2255 | 11243 | 2249 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
5 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Белгородской области | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулез ный диспансер» | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулез ный диспансер» | Белгородская область, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 294 | 1856 | 372 | 1852 | 371 | май-июнь |  | два этапа сразу
6 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Брянской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» | Брянская область, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 80 | 4822 | 965 | 4810 | 962 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
7 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Комитет здравоохранения Волгоградской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 54 | 13187 | 2638 | 13153 | 2631 | май-июнь |  | два этапа сразу
8 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Воронежской области | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой» | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой» | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 1 | 4250 | 850 | 4240 | 848 | май-июнь |  | два этапа сразу
9 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 - | Департамент здравоохранения правительства Еврейской автономной области | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулез ный диспансер» | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Противотуберкулез ный диспансер» | Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Московская д. 28 | 3746 | 750 | 3737 | 748 | май |  | два этапа сразу
10 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» | Забайкальский край, г. Чита, ул. Таежная, д. 3 | 2393 | 479 | 2387 | 478 | май |  | два этапа сразу
11 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Ивановской области | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина» | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина» | Ивановская область, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 | 4043 | 809 | 4032 | 807 | май-июнь |  | два этапа сразу
12 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Иркутской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 59 | 28142 | 5629 | 28071 | 5615 | май |  | два этапа сразу
13 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | Государственное автономное учреждение «Аптечный склад» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | Государственное автономное учреждение «Аптечный склад» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286 | 5255 | 1051 | 5241 | 1049 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
14 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания» | Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания» | Калининградская область, г. Калининград, п. Прибрежный, ул. Заводская, здание 13, корп. Е | 2361 | 473 | 2354 | 471 | май-июнь |  | два этапа сразу
15 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Калужской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Областная клиническая туберкулезная больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Областная клиническая туберкулезная больница» | Калужская область, г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 85 | 3125 | 625 | 3117 | 624 | май-июнь |  | два этапа сразу
16 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» | Камчатский край, г. Петропавловск Камчатский, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 3398 | 680 | 3390 | 679 | май-июнь |  | два этапа сразу
17 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики | Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный диспансер» | Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Карачаево-Черкесский республиканский противотуберкулезный диспансер» | Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, зд. 330 А | 2271 | 455 | 2266 | 454 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | отгружено сразу два этапа
18 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Кузбасса | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой» | Открытое акционерное общество «Кузбассфарма» | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52 | 53160 | 10632 | 53025 | 10605 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | отгружено сразу два этапа
19 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Кировской области | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Кировская область, г. Киров, пр-кт Строителей, д. 25 | 3256 | 652 | 3247 | 650 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
20 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Костромской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской противотуберкулезный диспансер» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской противотуберкулезный диспансер» | Костромская область, г. Кострома, ул. Центральная, д. 46 | 761 | 153 | 759 | 152 | май-июнь |  | два этапа сразу
21 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Краснодарского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация» | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276, строение 1 | 10345 | 2069 | 10319 | 2064 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
22 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Красноярского края | Общество с ограниченной ответственностью «КрасТоргМед плюс» | Общество с ограниченной ответственностью «КрасТоргМед плюс» | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисевича, д. 20 | 30726 | 6146 | 30647 | 6130 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | отгружено сразу два этапа
23 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Курганской области | Государственное казенное учреждение «Курганский областной противотуберкулезный диспансер» | Государственное казенное учреждение «Курганский областной противотуберкулезный диспансер» | Курганская область, г. Курган, ул. Циолковского, стр. 1Б/1 | 8267 | 1654 | 8245 | 1649 | 2022-04-16 | 2022-04-22 | отгружено сразу два этапа
24 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» | Ленинградская область, Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 20 | 8260 | 1652 | 8238 | 1648 | май-июнь |  | два этапа сразу
25 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Управление здравоохранения Липецкой области | Государственное учреждение здравоохранения «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» | Государственное учреждение здравоохранения «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» | Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 35/1 | 3160 | 632 | 3152 | 631 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
26 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 - | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский областной диспансер фтизиатрии и инфекционных заболеваний» | Областное государственное автономное учреждение «Магаданфармация» министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Магаданская область, г. Магадан, 3-й Транспортный переулок, д. 12 | 988 | 198 | 986 | 198 | май-июнь |  | два этапа сразу
27 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Московской области | Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мособлмедсервис» | Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мособлмедсервис» | Москва, вн. тер. г. поселение Рязановское, шоссе Рязановское, д. 24, строение 1, строение 2 | 9388 | 1878 | 9365 | 1873 | май-июнь |  | два этапа сразу
28 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Мурманской области | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» | Мурманская область, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 12 | 951 | 191 | 949 | 190 | май-июнь |  | два этапа сразу
29 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Нижегородской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 198 | 11685 | 2337 | 11655 | 11655 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | отгружено сразу два этапа
30 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 - | Министерство здравоохранения Новгородской области | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский клинический специализированный центр фтизиопульмоноло гии» | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский клинический специализированный центр фтизиопульмоноло гии» | Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 11 | 1114 | 223 | 1112 | 223 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
31 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 77 | 38588 | 7718 | 38489 | 7698 | 2022-04-12 | 2022-04-21 | отгружено сразу два этапа
32 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Омской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер» | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер» | Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 2 | 9771 | 1955 | 9746 | 1950 | 2022-04-12 | 2022-04-20 | отгружено сразу два этапа
33 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 - | Министерство здравоохранения Оренбургской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2 | 15032 | 3007 | 14994 | 2999 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
34 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Орловской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер» | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер» | Орловская область, г. Орел, ул. Цветаева, д. 15 | 500 | 100 | 496 | 100 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
35 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 - | Министерство здравоохранения Пензенской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная туберкулезная больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная туберкулезная больница» | Пензенская область, г. Пенза, Автоматный пер., д. 2А | 4427 | 886 | 4415 | 883 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
36 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 - | Министерство здравоохранения Пермского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» | Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 160 | 31381 | 6277 | 31301 | 6261 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | отгружено сразу два этапа
37 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 - | Министерство здравоохранения Приморского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» | Приморский край, г. Владивосток, ул. Пятнадцатая, д. 2 | 21526 | 4306 | 21472 | 4295 | май |  | два этапа сразу
38 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Адыгея | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский клинический противотуберкулезный диспансер имени Д.М. Шишхова» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский клинический противотуберкулезный диспансер имени Д.М. Шишхова» | Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Красноармейский, д. 6 | 3060 | 612 | 3053 | 611 | май-июнь |  | два этапа сразу
39 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Алтай | Казенное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Противотуберкулезный диспансер» | Казенное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Противотуберкулезный диспансер» | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 138 | 1558 | 312 | 1554 | 311 | май |  | два этапа сразу
40 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39 | 45886 | 9178 | 45770 | 9154 | май-июнь |  | два этапа сразу
41 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» имени Галины Доржиевны Дугаровой | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» имени Галины Доржиевны Дугаровой | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Батожабая, д. 10 | 8050 | 1610 | 8029 | 1606 | май |  | два этапа сразу
42 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Дагестан | Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахмата-Хаджи Кадырова, д. 19 | 9849 | 1970 | 9823 | 1965 | 2022-04-12 | 2022-04-20 | отгружено сразу два этапа
43 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | Государственное бюджетное учреждение «Республиканский Центр фтизиопульмоноло гии» | Государственное бюджетное учреждение «Республиканский Центр фтизиопульмоноло гии» | Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Плиево, ул. Больничная, д. 1 | 1021 | 205 | 1019 | 204 | май-июнь |  | два этапа сразу
44 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Очирова Николая Митировича, д. 22 | 4166 | 834 | 4156 | 832 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
45 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Карелфарм» | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 3 | 785 | 157 | 783 | 157 | май-июнь |  | два этапа сразу
46 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Коми | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3 | 4577 | 916 | 4565 | 913 | май-июнь |  | два этапа сразу
47 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Крым | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» | Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул. Майская, д. 1 а | 6130 | 1226 | 6115 | 1223 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
48 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Акционерное общество «Марий Эл - Фармация» | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 24 | 2327 | 466 | 2321 | 465 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
49 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 34 | 1448 | 290 | 1445 | 289 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
50 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Научно-практический центр «Фтизиатрия» имени Е.Н. Андреева» | Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Научно-практический центр «Фтизиатрия» имени Е.Н. Андреева» | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 93 | 4970 | 994 | 4957 | 992 | май-июнь |  | два этапа сразу
51 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания | Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Фармация и медицинская техника Осетии» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Фармация и медицинская техника Осетии» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 43 | 3446 | 690 | 3437 | 688 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | отгружено сразу два этапа
52 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Прибольничная, д. 1 | 3087 | 618 | 3080 | 616 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | отгружено сразу два этапа
53 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Ресфармация» | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Ресфармация» | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 71, Литер А | 10991 | 2199 | 10964 | 2193 | 2022-04-12 | 2022-04-26 | отгружено сразу два этапа
54 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Ростовской области | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областной клинический центр фтизиопульмоноло гии» | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областной клинический центр фтизиопульмоноло гии» | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 24 | 50186 | 10038 | 50059 | 10012 | май-июнь |  | два этапа сразу
55 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Рязанской области | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Рязанская область, г. Рязань, Голенчинское шоссе, д. 15 | 1070 | 214 | 1067 | 214 | май-июнь |  | два этапа сразу
56 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова» | Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 154 | 13357 | 2672 | 13323 | 2665 | май-июнь |  | два этапа сразу
57 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер» | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер» | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 46 А | 8845 | 1769 | 8823 | 1765 | май-июнь |  | два этапа сразу
58 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Свердловской области | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, строение 49 | 78705 | 15741 | 78505 | 15701 | май |  | два этапа сразу
59 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент Смоленской области по здравоохранению | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» | Смоленская область, г. Смоленск, Московское шоссе, д. 33 | 1210 | 242 | 1206 | 242 | май-июнь |  | два этапа сразу
60 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» | Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 55 | 12250 | 2450 | 12218 | 2444 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
61 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Управление здравоохранения Тамбовской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Тамбовская область, Тамбовский район, п. Георгиевский | 1474 | 295 | 1471 | 295 | 2022-04-22 |  | Отгружен один этпа, второй в июне
62 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Тверской области | Государственное казенное учреждение здравоохранения Тверской области «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77 | 7984 | 1597 | 7963 | 1593 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
63 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Томской области | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» | Томская область, с. Тимирязевское, ул. Новая, д. 1, стр. 6 | 5340 | 1068 | 5326 | 1066 | май |  | два этапа сразу
64 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Тюменской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной клинический фтизиопульмонологический центр» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной клинический фтизиопульмонологический центр» | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Курортная, д. 2 А | 7610 | 1522 | 7591 | 1519 | май-июнь |  | два этапа сразу
65 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая туберкулезная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» | Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики «Фармация» | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, дом 3, литера В | 1528 | 306 | 1524 | 305 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | отгружено сразу два этапа
66 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный диспансер имени С.Д. Грязнова» | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный диспансер имени С.Д. Грязнова» | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 | 11079 | 2216 | 11051 | 2211 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
67 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Хабаровского края | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туберкулезная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туберкулезная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 109 А | 18213 | 3643 | 18166 | 3634 | май |  | два этапа сразу
68 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер» | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный аптечный склад» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 19 | 7346 | 1470 | 7327 | 1466 | май |  | два этапа сразу
69 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Челябинской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 38 | 38154 | 7631 | 38057 | 7612 | 2022-04-12 | 2022-04-18 | отгружено сразу два этапа
70 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | Государственное автономное учреждение «Фарммедтехснаб» Министерства здравоохранения Чеченской Республики | Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр фтизиопульмоноло гии» | Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Хвойная, д. 15 | 1646 | 330 | 1642 | 329 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
71 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Министерство здравоохранения Чувашской Республики | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 7 | 5058 | 1012 | 5046 | 1010 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
72 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Партизанская, д. 53 | 3008 | 602 | 3001 | 601 | май-июнь |  | два этапа сразу
73 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Мичурина, д. 6 | 361 | 73 | 360 | 72 | май-июнь |  | два этапа сразу
74 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» | Ярославская область, г. Ярославль, ул. Павлова, д. 2 а | 2223 | 445 | 2217 | 444 | 2022-04-22 |  | два этапа сразу
75 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения города Москвы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» | г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 3, стр. 1 | 25634 | 5127 | 25568 | 5114 | май-июнь |  | два этапа сразу
76 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер» | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер» | г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 12 | 20848 | 4170 | 20795 | 4159 | май-июнь |  | два этапа сразу
77 | 0873400003922000216-0001 | с 01.04.2022 по 01.07.2022 -1 эт; с 02.07 по 01.09 2 эт | Департамент здравоохранения города Севастополя | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» | г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 17 | 4906 | 982 | 4893 | 979 | май-июнь |  | два этапа сразу