## Лист1
Динамический отчет о закупке медицинских изделий для неонатального скрининга в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.06.2022 № 1510-р
По состоянию на 12.12.2022
№ | Наименование оборудования | Количество в соотв. с распоряжением, шт. | Количество, фактически закупленное, шт. | Сумма Контракта, руб. | № Контракта | Дата Контракта | Наименование модели, страна происхождения | Поставщик | Дата поставки по Контракту | Статус исполнения
1 | Автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот | 30 | 30 | 116722398 | 0873400003922000480_358372 | 2022-08-29 | Auto-Pure 96 для диагностики in vitro, (2021-2022 гг), Китай | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦЗАЩИТА" | 2022-11-01 | Исполнен. Поставлено 100% приборов,оплачен
2 | Автоматическая станция для раскапывания ПЦР–смесей | 21 | 21 | 348110700 | 0873400003922000485_358372 | 2022-09-07 | Microlab STARlet 8X1000 мкл (8 каналов), Швейцария | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИНТЕХ" | 2022-11-01 | Поставлено 0%, поставка задерживается по причинам сложной зарубежной логистики. Готовим ДС на продление срока поставки. Проект ДС согласуется в МЗ РФ и ПП РФ. Поставка ожидается до 26.12.2022. Существует риск недопоставки 3 приборов до конца года
3 | Автоматическое устройство для подготовки образцов сухих пятен крови | 21 | 21 | 142105950 | 0873400003922000481_358372 | 2022-08-22 | Устройство для выбивания образцов крови «Panthera-Puncher 9», Финляндия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 2022-11-01 | Поставлено 0%, поставка задерживается по причинам сложной системы межгосударственных финансовых потоков. Готовим ДС на продление срока поставки. Проект ДС согласуется в МЗ РФ и ПП РФ. ПОставка ожидается до 23.12.2022
4 | Амплификатор с детекцией в режиме реального времени | 48 | 48 | 93405823.68 | 0873400003922000503_358372 | 2022-09-06 | Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" в модификации 5М1, Россия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИОМЕД" | 2022-11-01 | Исполнен. Поставлено 100% приборов,оплачен
5 | Вортекс лабораторный | 33 | 33 | 417285 | 0873400003922000483_358372 | 2022-08-22 | Вортекс «V-1 plus», Латвия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЯ И ЖИЗНЬ" | 2022-11-01 | Поставлено 100% приборов. Документы в ЕИС
6 | Генетический анализатор для массового параллельного секвенирования | 1 | 1 | 39679508.7 | 0873400003922000492_358372 | 2022-08-31 | NextSeqТМ 550Dx, Сингапур | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИНТЕХ" | 2022-12-01 | Прибор поставлен, ожидает инсталляции 14.12.2022 по техническим причинам получателя
7 | Камера морозильная, -20 -40 С, объем не менее 280 л | 22 | 22 | 4903236.14 | 0873400003922000508_358372 | 2022-09-20 | ММШ-350 «POZIS», Россия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-ИНВЕСТ" | 2022-11-01 | Поставлено 100% приборов. Документы в ЕИС
8 | Комплект автоматических дозаторов переменного объема (многоканальные) | 44 | 44 | 1115463.8 | 0873400003922000506_358372 | 2022-09-09 | ЭКОХИМ -МП (вид 124540), Россия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМИЛТ" | 2022-11-01 | Поставлено 100% приборов. Документы в ЕИС
9 | Оборудование для фрагментации ДНК | 1 | 0 | не состоялся
10 | Флуориметр | 1 | 1 | 2600000 | 0873400003922000541_358372 | 2022-11-21 | FeyondA-300, Китай | ООО "КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН" | 2022-12-15 | Исполнение. Поставка ожидается 15.12.2022
11 | Система дистилляционной очистки воды | 11 | 11 | 10835550 | 0873400003922000494_358372 | 2022-08-29 | «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-4, Россия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЯ И ЖИЗНЬ" | 2022-11-01 | Поставлено 100% приборов. Не принят прибор в Краснодаре
12 | Система капиллярного электрофореза | 1 | 1 | 10398961 | 0873400003922000502_358372 | 2022-09-09 | ДНК по ТУ 9443-005-04699534-2013, Россия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПУЩИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ" | 2022-11-01 | Исполнен. Поставлено 100% приборов,оплачен
13 | Тандемный масс-спектрометр в комплекте с генератором азота и программным обеспечением | 30 | 15 | 564300000 | 0873400003922000501_358372 | 2022-09-09 | «QSight 225MD UHPLC Screening System», Финляндия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 2022-12-01 | Поставлено 13 шт из 15 (89%).Не принят в Краснодаре. 19.12.2022 планируются поставки НЦЗД 2 прибора. Оплачено 7 приборов (263 340 000,00 руб), 2 пакета документов в ЕИС (Ростов на Дону)
| Тандемный масс-спектрометр в комплекте с генератором азота и программным обеспечением |  | 5 | 189600000 | 0873400003922000525_358372 | 2022-09-27 | «QSight 225MD UHPLC Screening System», Финляндия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 2022-12-10 | Поставлено 3 прибора из 5, Спб и Екб ожидается 19.12.2022
| Тандемный масс-спектрометр в комплекте с генератором азота и программным обеспечением |  | 3 | 113760000 | 0873400003922000538_358372 | 2022-11-07 | «QSight 225MD UHPLC Screening System», Финляндия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | 2022-12-20 | Поставлено 2 прибора из 3. Не принят в Краснодаре. в Уфу в пути, поставка 19-20.12.2022
14 | Холодильник фармацевтический, +2+8 С, объем не менее 280 л | 33 | 33 | 1485671.22 | 0873400003922000495_358372 | 2022-08-29 | "Бирюса 280К-GB", Россия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАКОМ" | 2022-11-01 | Поставлено 100% приборов. Документы в ЕИС
15 | Центрифуга лабораторная | 1 | 1 | 794234.54 | 0873400003922000542_358372 | 2022-11-22 | Центрифуга с охлаждением 1848R, Республика Корея | ООО "КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН" | 2022-12-15 | Поставлено 100%, документы в ЕИС
16 | Центрифуга настольная с роторами для пробирок и планшет | 11 | 11 | 1449800 | 0873400003922000532_358372 | 2022-10-07 | Elmi, CM, модель CM-6M, Латвия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЯ И ЖИЗНЬ" | 2022-11-01 | Поставлено 100% приборов, оформляют пакет документов
17 | Шейкер-инкубатор для планшет | 22 | 22 | 2161520.46 | 0873400003922000484_358372 | 2022-08-22 | Термошейкер TS-100C с охлаждением для микропробирок и ПЦР планшетов, Латвия | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЯ И ЖИЗНЬ" | 2022-11-01 | Поставлено 100% приборов, оформляют пакет документов
| ИТОГО | 331 | 323 | 1643846102.54