## Доставка
Приложение:
Государственный контракт от «12» февраля 2023 г. № 0873400003924000007-0001
Международное непатентованное наименование: Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг
Торговое наименование: Исентресс®,таблетки жевательные, 100 мг (флакон) 60 х 1 (пачка картонная)
Поставщик: АО "Р-фарм"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Получатель | Место доставки | Срок поставки по условиям ГК 1 этап | Кол-во в ЕИ 1 этап | Кол-во в уп. 1 этап | Плановая дата отгрузки 1 этап | Плановая дата доставки 1 этап | Срок поставки по условиям ГК 2 этап | Кол-во в ЕИ 2 этап | Кол-во в уп. 2 этап | Плановая дата отгрузки 2 этап | Плановая дата доставки 2 этап | Комментарий
Министерство здравоохранения Алтайского края | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие «Аптеки Алтая» | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, зд. 16А | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 2820 | 47 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 7080 | 118 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Амурской области | Открытое акционерное общество «Амурфармация» | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, д. 1 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Архангельской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» | Архангельская область, г. Архангельск, пр-д Сибиряковцев, д. 2, к. 1 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 420 | 7 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1080 | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Астраханской области | Государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханские аптеки» | Астраханская область, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 480 | 8 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1200 | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Брянской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Брянская область, г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 75 "Д" | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 240 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 480 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Владимирской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» | Владимирская область, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 67 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 540 | 9 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1320 | 22 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Комитет здравоохранения Волгоградской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Волгоград | Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им Бажова, д. 2 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 360 | 6 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 780 | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» | Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 29 б | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1320 | 22 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 3240 | 54 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Ивановской области | Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическое общество Волжская мануфактура» | Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 1 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 240 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 540 | 9 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Иркутской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тухачевского, д. 3 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 4560 | 76 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 11520 | 192 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное казенное учреждение «Калининградская областная фармацевтическая компания» | Калининградская область, г. Калининград, пос. Прибрежный, ул. Заводская, 13 Е | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 660 | 11 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1560 | 26 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Калужской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» | Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 115 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 300 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 780 | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Победы, 63 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 420 | 7 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1080 | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики | Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом» | Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ленина, зд. 330 А | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 60 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Кузбасса | Открытое акционерное общество «Кузбассфарма» | Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 9540 | 159 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 23400 | 390 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Костромской области | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями» | Костромская область, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 31а | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 240 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 480 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Краснодарского края | Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньфармация» | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276, строение 1 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 7500 | 125 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 18720 | 312 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Красноярского края | Акционерное общество «Губернские аптеки» | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, зд. 31, стр. 4 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 5700 | 95 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 14100 | 235 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Курганской области | Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Курганская область, г. Курган, тер. Механический поселок, д. 2 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 3180 | 53 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 7800 | 130 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Курской области | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская областная многопрофильная клиническая больница» | Курская область, г. Курск, ул. Садовая, д. 40 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Управление здравоохранения Липецкой области | Областное государственное унитарное предприятие «Липецкфармация» | Липецкая область, г. Липецк, Поперечный проезд, д. 4 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Московской области | Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мособлмедсервис» | Москва, вн. тер. г. пос. Рязановское, ш. Рязановское, д. 24, строение 1, строение 2 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 11160 | 186 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 27660 | 461 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Мурманской области | Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» | Мурманская область, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 10 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1680 | 28 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 4200 | 70 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 4, к.А | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Нижегородской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20/3 литер "Е" | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 5220 | 87 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 12900 | 215 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Новгородской области | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Хелпер» | Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 6а | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 840 | 14 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 2100 | 35 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Новосибирской области | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 77 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 2640 | 44 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 6420 | 107 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Омской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 2 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 5160 | 86 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 12780 | 213 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Оренбургской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 3060 | 51 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 7560 | 126 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Орловской области | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, д. 31 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 780 | 13 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1920 | 32 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Пензенской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Пензенская область, г. Пенза, пр-кт Победы, д. 122 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 840 | 14 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 2100 | 35 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Пермского края | Акционерное общество «Пермфармация» | Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 57, офис 100 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 15540 | 259 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 38520 | 642 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Приморского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» | Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 50 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 2340 | 39 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 5700 | 95 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Комитет по здравоохранению Псковской области | Государственное предприятие Псковской области «Фармация» | Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная, д. 3 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 660 | 11 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1560 | 26 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Адыгея | Государственное унитарное предприятие Республики Адыгея Аптечная база | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, д. 5, к. А | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Алтай | Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, д. 38 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 60 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 60 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | Государственное унитарное предприятие «Башфармация» Республики Башкортостан | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, д. 39 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 2100 | 35 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 5220 | 87 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Бурятия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 41 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 180 | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 360 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Дагестан | Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова» | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гоголя, д. 43 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1080 | 18 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 2580 | 43 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Карелия | Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Карелфарм» | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 3 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Коми | Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми» | Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 121 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 480 | 8 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1140 | 19 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Крым | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-Фармация» | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 137 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 4440 | 74 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 10920 | 182 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | Акционерное общество «Марий Эл - Фармация» | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 24 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 240 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 540 | 9 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Щорса, д. 35 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 300 | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 780 | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД» | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Стадухина, д. 81/ 8 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 180 | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 480 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Татарстан | Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 11 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1200 | 20 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 2940 | 49 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Тыва | Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Ресфармация» | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 71, литер А | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 180 | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 360 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Республики Хакасия | Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Ресфармация» | Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, д. 10 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 420 | 7 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 960 | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Ростовской области | Закрытое акционерное общество «Фармацевт» | Ростовская область. г.Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, д. 94 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 3060 | 51 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 7500 | 125 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Рязанской области | Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» | Рязанская область, г. Рязань, ул. Спортивная, д. 9 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 60 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 180 | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Самарской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» | Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 3360 | 56 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 8340 | 139 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Саратовской области | Областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад» | Саратовская область, г. Саратов, пр-д 2-й Трофимовский, зд. 8, помещ. 2 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1680 | 28 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 4140 | 69 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Сахалинской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, к.А | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Свердловской области | Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» | Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, строение 49 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 15120 | 252 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 37500 | 625 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Смоленской области | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский центр» | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Аптечная, д. 1 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 240 | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 480 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Ставропольского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 55 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 2760 | 46 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 6900 | 115 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Тамбовской области | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д. 123 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1020 | 17 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 2640 | 44 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Тверской области | Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» | Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1080 | 18 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 2580 | 43 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Томской области | Областное государственное унитарное предприятие «Областной аптечный склад» | Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, д. 54 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 2220 | 37 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 5460 | 91 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Тульской области | Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | Тульская область, г. Тула, набережная Дрейера, д. 14 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1740 | 29 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 4320 | 72 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Тюменской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новая, д. 2, строение 4 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 5220 | 87 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 12900 | 215 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское Шоссе, д. 67/1 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1860 | 31 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 4620 | 77 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Ульяновской области | Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтический стандарт» | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, строение 24 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1800 | 30 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 4500 | 75 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Хабаровского края | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края | Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Пилотов, д. 2 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 660 | 11 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1560 | 26 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный аптечный склад» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 19 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 3900 | 65 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 9660 | 161 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Челябинской области | Акционерное общество «Областной аптечный склад» | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 9 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 11400 | 190 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 28140 | 469 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 7 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 360 | 6 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 780 | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» | Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Партизанская, д. 53 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 55 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 600 | 10 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 1440 | 24 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Министерство здравоохранения Ярославской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Инфекционная клиническая больница» | Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 71 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1200 | 20 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 3000 | 50 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения города Москвы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» | Московская область, г.Балашиха, микрорайон Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 253 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 12120 | 202 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 29880 | 498 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 12 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 6420 | 107 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 15720 | 262 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Департамент здравоохранения города Севастополя | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер им.А.А.Задорожного» | г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, д. 33 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 1380 | 23 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 3360 | 56 | 2024-04-01 | 2024-04-08
ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства" | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Кирова, д. 5 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 120 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 300 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-08
ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.20 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 180 | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 360 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-08
ФМБА России | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 32» Федерального медико-биологического агентства | Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, здание 1 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 60 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 60 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-08
ФМБА России | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства" | Челябинская область, г. Озерск, ул. Восточная, д. 7 | 1 этап - С даты заключения Контракта - не позднее 01.03.2024; | 60 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | 2 этап - С 02.03.2024 – не позднее 15.04.2024 | 240 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-08

## Доставка (2)
Приложение 1
Государственный контракт от «» ____________ 2023 г. №
Международное непатентованное наименование:
Торговое наименование:
Поставщик:
Срок поставки по условиям ГК | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Получатель | Место доставки | Кол-во в ЕИ 1 этап | Кол-во в уп. 1 этап | Плановая дата отгрузки | Плановая дата доставки | Комментарий